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Россия
Ростовская область Егорлыкский район
Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2026 год		                       № 71                                 ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета о ходе реализации
муниципальной программы Егорлыкского
сельского поселения «Развитие культуры,
физической культуры и спорта» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 12.07.2024 № 242 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 15.07.2024 № 245 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Отчет о ходе реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2025 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» за 2025 год, согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.3. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Физическая культура и спорт» за 2025 год, согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
1.4. Пояснительную информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2025 год, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Алексеенко А.А.


Глава Администрации 
Егорлыкского сельского поселения                                   И.И. Гулай



































Постановление вносит:
сектор экономики и финансов 
Администрации Егорлыкского 
сельского поселения
Приложение № 4
к постановлению Администрации
Егорлыкского сельского поселения
от 24.03.2026 г. № 71

Пояснительная информации к отчету о ходе реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» по итогам 2025 года

Муниципальная программа Егорлыкского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 20.12.2018 № 244.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 19 064,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 19 064,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 18 937,9 тыс. рублей или 99,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа Егорлыкского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» включает в себя следующие структурные элементы:
[bookmark: _GoBack]- Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры»;
- Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и спорт».
В рамках муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» в 2025 году предусмотрено достижение 6 (шести) показателей муниципальной программы:
1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
2. Число посещений культурно-досуговых мероприятий;
3. Доля малых архитектурных форм, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве малых архитектурных форм в муниципальной собственности;
4. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области;
5. Количество проведенных спортивных мероприятий;
6. Число посещений спортивных мероприятий.
По итогам 2025 года обеспечено достижение плановых значений по всем шести показателям муниципальной программы.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 19 014,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 19 014,3 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 18 887,9 тыс. рублей или 99,3 процента.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Физическая культура и спорт» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 50,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 50,0 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 50,0 тыс. рублей или 100 процентов.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения. 
Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.
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